## Anexo I PA
NOMBRE DEL PROYECTO: Modernización de la Infraestructura Informática de la SM y del Portal Web del MERCOSUR
N° COF: | 02/23
ORGANISMO EJECUTOR: Secretaría del MERCOSUR
N° VERSIÓN: | 4
N° Adquisición | Descripcion de la adquisicion | Componente/Actividad |  | Cantidad | Costo Unitario | Monto Total |  | Financiamiento US$ |  | Modalidad de Compra | Fecha (estimación) | Estado de Situación | Comentarios
[7 empty] | FOCEM | CLE | CLNE
1 | Servicio de rediseño del Portal Web del MERCOSUR | 6.1 | Rediseñar el Portal Web del MERCOSUR | 1 | 32400 | 39528 | 32400 |  | 7128 | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2023-12-01 | En ejecución
2 | Servicio de Actualización de Cableado de Red de la SM | 4.2 | Adecuar cableado de red | 1 | 58050 | 58050 | 58050 |  | 0 | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2023-08-01 | Concluida
3 | Adquisición de Servidores de Procesamiento y elementos de interconexión y licencias de software de virtualización | 1.1 | Implementar servidores y licencias adecuados | 3 servidores de procesamiento, 2 swiches de interconexión, 1 pack de licencias de virtualización | 71689 | 71689 | 71689 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2023-12-01 | Concluida
4 | Adquisición de Computadoras de Escritorio y Portátiles | 3.1 | Actualizar Dispositivos de microinformática conforme estándar | 36 computadoras de escritorio, 14 computadoras portátiles | 62230 | 62230 | 62230 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2023-12-01 | Concluida
5 | Adquisición de Almacenamiento para respaldos y licencias de software especifico para realizarlos | 2.2 | Adecuar sistema de respaldo | 1 Servidor deduplicador, 1 pack de licencias de software de respaldo acorde a cargas de trabajo | 66226 | 66226 | 66226 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2024-02-01 | Concluida
6 | Adquisición de dispositivos de red cableada e inalámbrica | 4.1 | Actualizar dispositivos de red | 2 switches de núcleo, 8 switches de distribución, 10 access point | 73234.06 | 73234.06 | 73234.06 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2024-02-01 | Concluida
7 | Adquisición de dispositivos de seguridad perimetral de la red | 5.1 | Actualizar dispositivos de seguridad perimetral | 2 Firewalls de Nueva Generación | 15923.58 | 15923.58 | 15923.58 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2024-02-01 | Concluida
8 | Servicio de 12 meses de Consultoría en Seguridad de la Información | 5.2 | Desarrollar politicas de seguridad de la información | 1 | 21600 | 26352 | 21600 |  | 4752 | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2024-02-01 | En Ejecución
9 | Adquisición de Servidor de Almacenamiento Centralizado | 1.1 | Implementar servidores y licencias adecuados - y - Implementar dispositivos de digitalización de documentos | 1 Servidor de almacenamiento Hibrido Flash+HDD | 90000 | 90000 | 81000 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2024-09-01 | En ejecución
|  | 3.3 |  |  |  |  | 9000
10 | Adquisición de Dispositivos de Contingencia | 2.1 | Implementar Sitio de Recuperación de Desastres | 1 Servidor de procesamiento y almacenamiento, 1 Firewall | 52920 | 52920 | 52920 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2025-02-01 | no iniciada
11 | Adquisición de Elementos y Dispositivos para Salas de Videoconferencias y cobertura de actividades | 3.4 | Adecuar tecnología para videoconferencias | Pantallas interactivas, cámaras para videoconferencia, parlantes, micrófonos, elementos de conexión electrica, celular con accesorios y auriculares. | 110030 | 110030 | 2950 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2024-11-01 | no iniciada
|  | 3.2 |  |  |  |  | 107080
12 | Adquisición de Dispositivos para digitalización y almacenamiento de documentos | 3.3 | Implementar dispositivos de digitalización de documentos | 2 escáneres de alta velocidad | 9560 | 9560 | 9560 |  |  | Llamado a concurso de precios según Res. GMC 60/18 | 2024-11-01 | no iniciada
Referencias:
En la adquisición 11 no se especificaron cantidades, según documento del proyecto: "Existe un inventario de equipos actuales que se encuentra en el Anexo II del documento del proyecto, en el cual se indican los reemplazos de los dispositivos que sean defectuosos o se encuentren obsoletos por limitaciones de funcionalidades. No obstante, podrían surgir otros criterios que se identifiquen durante la ejecución del proyecto".
Además en dicho inventario del Anexo II, los elementos correspondientes a computadoras, access point y switch no se consideran dentro de esta adquisición.

## Anexo II-Conciliación
CONCILIACIÓN Presupuesto - Plan de Adquisiciones |  | Financiamiento US$ |  |  | VALOR TOTAL
|  | FOCEM | CLE | CLNE
Componente 1 | C 1 - Alta Disponibilidad de Servicios Implementada | 152820 | 0 | 0 | 152820
| 1.1 Implementar servidores y licencias adecuados | 152689 |  |  | 152689
| C 1 - Otros gastos no vinculados con adquisiciones | 131 |  |  | 131
Componente 2 | C 2 - Respaldo de la información corregido | 119880 | 0 | 0 | 119880
| 2.1 Implementar Sitio de Recuperación de Desastres | 52920 |  |  | 52920
| 2.2 Adecuar sistema de respaldo | 66226 |  |  | 66226
| 2.3 Establecer planes de continuidad |  |  |  | 0
| C 2 - Otros gastos no vinculados con adquisiciones | 734 |  |  | 734
Componente 3 | C 3 - Equipamiento informático adecuado para el cumplimiento de tareas | 206820 | 0 | 0 | 206820
| 3.1 Actualizar Dispositivos de microinformática conforme estándar | 62230 |  |  | 62230
| 3.2 Adecuar tecnologías para videoconferencias | 107080 |  |  | 107080
| 3.3 Implementar dispositivos de digitalización de documentos | 18560 |  |  | 18560
| 3.4 Actualizar dispositivos para cobertura de actividades del MERCOSUR | 2950 |  |  | 2950
| C 3 - Otros gastos no vinculados con adquisiciones | 18950 |  |  | 18950
Componente 4 | C 4 - Red de datos eficiente | 175068 | 0 | 0 | 175068
| 4.1 Actualizar dispositivos de red | 73234.06 |  |  | 73234.06
| 4.2 Adecuar cableado de red | 58050 |  |  | 58050
| C 4 - Otros gastos no vinculados con adquisiciones | 43783.94 |  |  | 43783.94
Componente 5 | C 5 - Seguridad de la Información eficiente | 54000 |  |  | 54000
| 5.1 Actualizar dispositivos de seguridad perimetral | 15923.58 |  |  | 15923.58
| 5.2 Desarrollar politicas de seguridad de la información | 21600 |  |  | 21600
| C 5 - Otros gastos no vinculados con adquisiciones | 16476.42 |  |  | 16476.42
Componente 6 | C 6 - Portal Web del MERCOSUR Actualizado | 32400 | 0 |  | 32400
| 6.1 Rediseñar el Portal Web del MERCOSUR | 32400 |  |  | 32400
| C 6 - Otros gastos no vinculados con adquisiciones | 0 |  |  | 0
Gastos No Elegibles |  |  |  | 11880 | 11880
Otros gastos no elegibles no vinculados con adquisiciones |  |  |  | 18120 | 18120
Auditoría |  | 20000 |  |  | 20000
Imprevistos |  | 50000 |  |  | 50000
TOTAL |  | 810988 |  | 30000 | 840988